|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  09.06.2016 № 1795-п |  |  | | --- | | О разработке проектов планировки и межевания территории микрорайона Восточный г.Соль-Илецка Оренбургской области |   На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 11.12.2015 №51, в целях устойчивого развития территории микрорайона и реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" постановляю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  1.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Соль-Илецкого городского округа приступить к организации работ по разработке проектов планировки и межевания территории микрорайона Восточный г.Соль-Илецка Оренбургской области в соответствии с планом мероприятий (Приложение).  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит к размещению на официальном сайте администрации городского округа.    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ.    Глава муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ В.И.Трибушной  Верно  Ведущий специалист  управления делами Е.В.Телушкина  Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, отдел архитектуры и градостроительства  Приложение  к постановлению администрации  муниципального образования  Соль-Илецкий городской округ  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_  План  мероприятий по подготовке проектов планировки и межевания  территории микрорайона Восточный  г.Соль-Илецка Оренбургской области   |  |  |  | | --- | --- | --- | | №  п/п | Мероприятие | Срок исполнения | | 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о принятии администрацией городского округа решения по разработке проектов планировки и межевания территории микрорайона Восточный г.Соль-Илецка Оренбургской области и приеме предложений от заинтересованных физических и юридических лиц по планированию территории , по размещению объектов местного значения | до 01.08.2016 | | 2. | Сбор и систематизация поступивших предложений | 01.08. 2016 – 01.10.2016 | | 3. | Рассмотрение администрацией городского округа поступивших предложений | 15.10.2016 | | 4. | Подготовка задания на разработку проектной документации | 01.10.2016 | | 5. | Подготовка конкурсной документации в целях определения разработчика проектной документации | до 15.12.2016 | | 6. | Проведение торгов | в течение 30 календарных дней после подписания Соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области о предоставлении субсидии муниципальному образованию в 2017 году, в том числе и на реализацию данного проекта | | 7 | Разработка проектов планировки и межевания территории | в течение 3-х месяцев со дня заключения муниципального контракта на разработку проектов | | 8 | Проверка подготовленной проектной документации | в течение 15 календарных дней со дня получения документации от разработчика проектной документации | | 9 | Размещение проектов документов на сайте администрации городского округа | в течение 3-х календарных дней после внесения изменений проектной организацией по замечания Заказчика | | 10 | Подготовка и опубликование извещения о проведении публичных слушаний | в течение 5 календарных дней со дня размещения проектов документов на сайте администрации городского округа | | 11 | Проведение публичных слушаний по проектам ( публикация извещения о месте и времени проведения публичных слушаний, проведение публичных слушаний, опубликование заключения по итогам публичных слушаний) | в течение 2-х месяцев со дня размещения проектов документов на сайте администрации городского округа | | 12 | Доработка проектной документации по итогам публичных слушаний | в течение 15 календарных дней после предоставления Заказчиком разработчику проектной документации протокола публичных слушаний и заключения по итогам публичных слушаний | | 13 | Рассмотрение доработанных проектов и направление их на утверждение главе городского округа | в течение 7 календарных дней после предоставления Заказчику откорректированной проектной документации | | 14 | Обнародование решения об утверждении проекта, размещение документов на сайте администрации городского округа | В течение 5 календарных дней после утверждения | |