|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСОЛЬ-ИЛЕЦКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ** 09.06.2016 № 1798-п  |

|  |
| --- |
| О разработке проектов планировки и межевания территории с.Трудовое Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области  |

 На основании статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 11.12.2015 №51, в целях устойчивого развития территории микрорайона и реализации Закона Оренбургской области от 22.09.2011 N 413/90-V-ОЗ "О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" постановляю:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Соль-Илецкого городского округа приступить к организации работ по разработке проектов планировки и межевания территории с.Трудовое Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области в соответствии с планом мероприятий (Приложение). 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и подлежит к размещению на официальном сайте администрации городского округа. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Соль-Илецкого городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ. Глава муниципального образованияСоль-Илецкий городской округ В.И.ТрибушнойВерно Ведущий специалист управления делами Е.В.ТелушкинаРазослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, отдел архитектуры и градостроительства Приложение к постановлению администрациимуниципального образованияСоль-Илецкий городской округот\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_План мероприятий по подготовке проектов планировки и межевания территории с.ТрудовоеСоль-Илецкого городского округа Оренбургской области

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Мероприятие |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о принятии администрацией городского округа решения по разработке проектов планировки и межевания территории с.Трудовое Соль-Илецкого городского округа а Оренбургской области и приеме предложений от заинтересованных физических и юридических лиц по планированию территории , по размещению объектов местного значения |
| 2. |  Сбор и систематизация поступивших предложений  |
| 3. | Рассмотрение администрацией городского округа поступивших предложений  |
| 4. | Подготовка задания на разработку проектной документации |
| 5. | Подготовка конкурсной документации в целях определения разработчика проектной документации |
| 6. | Проведение торгов (в течение 30 календарных дней со дня подписания администрацией городского округа Соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области о предоставлении субсидии муниципальному образованию в 2017 году, в том числе и на реализацию данного проекта) |
| 7 | Разработка проектов планировки и межевания территории  |
| 8 | Проверка подготовленной проектной документации |
| 9 | Размещение проектов документов на сайте администрации городского округа  |
| 10 | Подготовка и опубликование извещения о проведении публичных слушаний |
| 11 | Проведение публичных слушаний по проектам ( публикация извещения о месте и времени проведения публичных слушаний, проведение публичных слушаний, опубликование заключения по итогам публичных слушаний) |
| 12 | Доработка проектной документации по итогам публичных слушаний |
| 13 | Рассмотрение доработанных проектов и направление их на утверждение главе городского округа |
| 14 | Обнародование решения об утверждении проекта, размещение документов на сайте администрации городского округа  |

 |