|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ**  **ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  29.11.2019 № 2479-п |  |

О внесении изменений в постановление администрации Соль-Илецкого городского округа от 10.11.2017 года № 2971-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»(в ред. № 724 от 30.03.2018 года, № 2899-п от 24.12.2018 года, № 654-п от 29.03.2019 года)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ, постановлениями администрации Соль-Илецкого городского округа от 26.01.2016 №56-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ», от 16.09.2019 №1922-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Соль-Илецкий городской округ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 10.11.2017 № 2971-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»:

1.1.Раздел паспорта муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» «Сроки реализации муниципальной программы и этапы», утвержденный приложением к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 10.11.2017 №2971-п, изложить в новой редакции «2018-2024 гг.»;

1.2. Раздел паспорта муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей», утвержденный приложением к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 10.11.2017 №2971-п, изложить в новой редакции:

«ВСЕГО: 7 975,56

в том числе (по годам реализации), местный бюджет:

2018 – 841,4;

2019 – 1750,0;

2020 – 3017;

2021 – 608,54;

2022 – 704,54;

2023 – 522,54;

2024 – 531,54.»

1.3.Раздел паспорта муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» «Ожидаемые результаты реализации программы», утвержденный приложением к постановлению администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ от 10.11.2017 №2971-п,изложить в новой редакции:

«1) 27 ед. утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования (генеральный план и ПЗЗ городского округа), разработанных в соответствии с действующей нормативно- правовой базой, в том числе и внесение изменений в них.

2) 6 ед. разработанных и утверждённых документов по планировке территорий городского округа.

3) 65 ед. границ населённых пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, внесённых в государственный кадастр недвижимости.

4) 323 ед. подготовленных земельных участков к проведению аукциона на предоставление в аренду или в собственность (получение технических условий, определение рыночной стоимости, снос самовольных построек).

5) 15 ед. демонтированных самовольно возведённых рекламных конструкций.

6) 811 ед. земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН.

7) 39 293,39 га земель сельскохозяйственного назначения из состава выделенных земельных долей, признанных невостребованными, с последующей регистрацией права муниципальной собственности

8) 7 ед. программ приобретённых, обновлённых, сопровождаемых разработчиком ежегодно.»;

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №2 к муниципальной программе «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов» утвердить согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа - заместителя главы администрации городского округа по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ - В.П. Вдовкина.
2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ А.А.Кузьмин

Верно:

Ведущий специалист

организационного отдела Е.В.Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, отделу по жилищным и социальным вопросам, финансовое управление, комитету экономического анализа и прогнозирования, МКУ «Централизованная бухгалтерия МО Соль-Илецкий городской округ»

Приложение № 1

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 29.11.2019 г № 2479-п

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории

муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» и их значениях

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018год | отчетный 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Программа «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ»** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество утверждённых документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа (в т.ч. внесение изменений в такие документы) | ед. | 0 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество разработанных и утверждённых документов по планировке территорий городского округа | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество границ населённых пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, внесённых в государственный кадастр недвижимости | ед. | 0 | 50 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 4. | Количество подготовленных земельных участков к проведению аукциона на предоставление в аренду или в собственность (получение технических условий, определение рыночной стоимости, снос самовольных построек | ед. | 83 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5. | Количество демонтированных самовольно возведённых рекламных конструкций | ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 6 | Количество земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН | ед. | 139 | 122 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Площадь земель сельскохозяйственного назначения из состава выделенных земельных долей, признанных невостребованными, с последующей регистрацией права муниципальной собственности | га | 1096 | 2498,89 | 35298,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Количество программ приобретённых, обновлённых, сопровождаемых разработчиком | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от 29.11.2019 г № 2479-п

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый конечный результат (краткое описание) | Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. | Разработка (внесение изменений) генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Утверждение генерального плана и ПЗЗ городского округа, разработанных в соответствии с действующей нормативно- правовой базой | Снижение инвестиционной привлекательности городского округа | Количество утверждённых документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа ( в т.ч. внесение изменений в такие документы) |
| 2. | Разработка документации по планировке и межеванию территорий городского округа | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Разработка проектов планировки и межевания территорий городского округа | Отсутствие возможности вовлечения в оборот земельных участков | Количество разработанных и утверждённых документов по планировке территорий |
| 3. | Проведение мероприятий по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости по границам населённых пунктов, границам территориальных зон, по границам зон с особыми условиями использования территорий | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Внесение сведений по 50 –населённым пунктам, 10 – территориальным зонам, по 5 зоне с особыми условиями использования территорий | Снижение инвестиционной привлекательности городского округа | Количество границ населённых пунктов, территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, внесённых в государственный кадастр недвижимости |
| 4. | Подготовка земельных участков к проведению аукциона на предоставление в аренду или в собственность (получение технических условий, определение рыночной стоимости, снос самовольных построек) | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024год | 323 земельных участков, подготовленных для проведения аукциона | Недополучение доходов в бюджет; отсутствие возможности вовлечения в оборот | Количество подготовленных земельных участков к проведению аукциона (получение технических условий, определение рыночной стоимости, снос самовольных построек) |
| 5. | Демонтаж самовольно возведённых рекламных конструкций | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Демонтаж 15 - ти самовольно- возведённых рекламных конструкций | Несоблюдение правил благоустройства территории городского округа, схемы размещения рекламных конструкции, создание угрозы причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, | Количество демонтированных рекламных конструкций |
| 6. | Кадастровые работы по внесению сведений в ГКН в отношении земельных участков | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Внесение сведений в ГКН об 811 земельных участков | Отсутствие возможности передачи объектов в концессию, отсутствие возможности проведения ремонтных работ по дорогам общего пользования, не выполнение требований законодательства в отношении земельных участков, занятых многоквартирными жилыми домами | Количество земельных участков, сведения о которых внесены в ГКН |
| 7. | Подготовка проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | 39 293,39 га земель сельскохозяйственного назначения оформленных в муниципальную собственность | Недополучение доходов в бюджет; отсутствие возможности вовлечения в оборот; нарушение  действующего законодательства | Площадь земель сельскохозяйственного назначения из состава выделенных земельных долей, признанных невостребованными, с последующей регистрацией права муниципальной собственности |
| 8. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений | 2018 год | 2024 год | Приобретение, обновление, сопровождение - 7 программ | Нарушение требований действующего законодательства РФ | Количество программ приобретённых, обновлённых, сопровождаемых разработчиком |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение N 3 | | | | | | | | | |
|  | | | | к постановлению администрации Соль-Илецкого | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | городского округа № 2479-п от 29.11.2019 г | | | | | | | | | |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 | | | | |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Объёмы финансирования (тыс. руб., в ценах соответствующих годов) | | | | | | | | |
| Всего за 2018-2024г.г | В том числе по годам: | | | | | | | Ожидаемые результат к концу года реализации |
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 7975,56 | 841,4 | 1750 | 3017 | 608,54 | 704,54 | 522,54 | 531,54 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 7975,56 | 841,4 | 1750 | 3017 | 608,54 | 704,54 | 522,54 | 531,54 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1 | Разработка ( внесение изменений) генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального образования Соль-Илецкий городской округ | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 2596,16 | 100 | 1170 | 1114 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 2, 21, 1, 1, 1, 1. |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2596,16 | 100 | 1170 | 1114 | 53,04 | 53,04 | 53,04 | 53,04 |  |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий городского округа | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 360 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Проведение мероприятий по внесению сведений в государственный кадастр недвижимости по границам населённых пунктов, границам территориальных зон, по границам зон с особыми условиями использования территорий | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 176,5 | 89,5 | 30 | 3 | 9 | 15 | 10 | 20 | 0, 50, 1, 3, 5, 2, 4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 176,5 | 89,5 | 30 | 3 | 9 | 15 | 10 | 20 |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 | Подготовка земельных участков к проведению аукциона ( получение технических условий, определение рыночной стоимости, снос самовольных построек) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 330 | 100 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 83, 40, 40, 40, 40, 40, 40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 330 | 100 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 6 | Основное мероприятие 5 | Демонтаж самовольно возведённых рекламных конструкций | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 365 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 3 | 2 | 0, 2, 2, 2, 4, 3, 2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 365 | 0 | 0 | 90 | 90 | 180 | 3 | 2 |  |
| 7 | Основное мероприятие 6 | Кадастровые работы по внесению сведений в ГКН в отношении земельных участков | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 2615 | 300 | 390 | 525 | 350 | 350 | 350 | 350 | 139, 122, 150, 100, 100, 100, 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 2615 | 300 | 390 | 525 | 350 | 350 | 350 | 350 |  |
| 8 | Основное мероприятие 7 | Подготовка проектов межевания и проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 1408,3 | 160,1 | 70 | 1165 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 1096, 2498,89, 35298,5, 100, 100, 100, 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 1408,3 | 160,1 | 70 | 1165 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
| 9 | Основное мероприятие 8 | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Всего, | 124,6 | 91,8 | 0 | 20 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет городского округа | 124,6 | 91,8 | 0 | 20 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |

Приложение 4

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

29.11.2019 № 2479-п

Таблица 8

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

(руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Отраслевой (функциональный) орган местного самоуправления, ответственный за реализацию муниципальной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового  (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | |
| очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Управление градостроительной деятельностью и землепользованием на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ» |  | Администрация Соль-Илецкого городского округа | Льгота по земельному налогу ветеранам, участникам, инвалидам ВОВ(в соотв. с Решением Совета депутатов Соль-Илецкого городского округа от 14.11.2015 №33) | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |