|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСОЛЬ-ИЛЕЦКИЙГОРОДСКОЙ ОКРУГОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ**18.11.2016 № 3452-п |
| О создании рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области |

В соответствии с п. 8, ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.1, ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г., Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, постановляю:

1. Приступить к разработке схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы.

 2.Создать рабочую группу по обеспечению разработки схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы и утвердить ее состав согласно Приложению №1.

 3. Утвердить План- график разработки схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы согласно Приложению №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ В.М. Немич

Верно

Ведущий специалист

управления делами Е.В.Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, отдел архитектуры и градостроительства, Комитет экономического анализа и прогнозирования, г. Соль-Илецка, МУП РЖКХ, ММПП ЖКХ

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 Соль-Илецкого городского округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

рабочей группы по обеспечению разработки

схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вдовкин Вячеслав Петрович 2. Хайбулин Рафаиль Халилович3. Якунина Анастасия Васильевна 4. Ковылина Светлана Ивановна  5.Назипова Фируза Фуатовна6. Бунегин Валерий Павлович 7. Базилов Руслан Буртукович 8.Гладков Владимир Александрович  | - временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации по строительству транспорту, благоустройству и ЖКХ**председатель рабочей группы** **-** начальник отдела по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ **заместитель председателя рабочей группы.****-** ведущий специалистотдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, **секретарь рабочей группы**- главный специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, **-** начальник отдела архитектуры и градостроительства- директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ- директор МУП РЖКХ- директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» |
|  |  |
| 9. Главные специалисты территориальных отделов  |  |
|  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

План- график

разработки схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение в плане закупок  | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 18.11.2016 |
| 2 | Подготовка конкурсной документации на разработку схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 28.11.2016-28.11.2016 |
| 3 | Проведение торгов на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработки схемы водоснабжения и водоотведения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации | 12.2016 |
| 4 | Заключение муниципального контракта | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 12.2016 |
| 5 | Размещение на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа о начале разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы, информации о порядке предоставления необходимых сведений, материалов по разрабатываемой и (или) ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проектов схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации | 12.2016 |
| 6 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | Проектная организация | 12.2016-01.2017 |
| 7 | Разработка схемы теплоснабжения | Проектная организация | 12.2016-02.2017 |
| 8 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | Проектная организация | 02.2017 |
| 9 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 02.2017 |
| 10 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы водоснабжение и водоотведение  | Рабочая группа | 02.2017 |
| 11 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения  | Рабочая группа | 03.2017 |
| 12 | Размещение информации на официальном сайте г Соль-Илецкого городского округа о   дате и месте проведения публичных слушаний | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи |  |
| 13 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации совместно с Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 14 | Размещение на   официальном сайте Соль-Илецкого городского округа информации о завершении публичных слушаний,   заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов   публичных слушаний | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации совместно с Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 15 | Внесение изменений и дополнений по итогам публичных слушаний и доработка схемы водоснабжения и водоотведения  | Проектная организация |  |
| 16 | Принятие   решения Главой Соль-Илецкого городского округа об утверждении схемы   водоснабжения и водоотведения или о возврате на доработку | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации совместно с Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 17 | Размещение схемы   водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением   сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа  | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации совместно с Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |