|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  18.11.2016 № 3453-п | |
| О создании рабочей группы по разработке схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области | |

В соответствии с п. 8, ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 6.1, ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, с Уставом муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области, постановляю:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы.

2.Создать рабочую группу по обеспечению разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы и утвердить ее состав согласно Приложению №1.

3. Утвердить План- график разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы согласно Приложению №2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

Соль-Илецкий городской округ В.М. Немич

Верно

Ведущий специалист управления делами Е.В.Телушкина

Разослано: в прокуратуру Соль-Илецкого района, управление делами, юридическому отделу, отдел архитектуры и градостроительства, МУП РЖКХ, ММПП ЖКХ

Приложение №1

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

**СОСТАВ**

рабочей группы по обеспечению разработки

схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Вдовкин Вячеслав Петрович    2. Хайбулин Рафаиль Халилович  3. Якунина Анастасия Васильевна  4. Ковылина Светлана Ивановна    5.Назипова Фируза Фуатовна  6. Бунегин Валерий Павлович  7. Базилов Руслан Буртукович  8.Гладков Владимир Александрович | -временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации по строительству транспорту, благоустройству и ЖКХ **председатель рабочей группы**  -начальник отдела по строительству, транспорту, благоустройству и ЖКХ **заместитель председателя рабочей группы**  - ведущий специалистотдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи, **секретарь рабочей группы**  - главный специалист отдела по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи,    - начальник отдела по архитектуре и градостроительству  - директор Соль-Илецкого ММПП ЖКХ  - директор МУП РЖКХ  - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Соль-Илецка» |
|  |  |
| 9. Главные специалисты территориальных отделов |  |
|  |  |

Приложение №2

к постановлению администрации

Соль-Илецкого городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 №\_\_\_\_\_\_\_\_

План- график

разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Размещение в плане закупок | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 18.11.2016 |
| 2 | Подготовка конкурсной документации на разработку схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 18.11.2016-28.11.2016 |
| 3 | Проведение торгов на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации | 12.2016 |
| 4 | Заключение муниципального контракта | Отдел по строительству, транспорту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 12.2016 |
| 5 | Размещение на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа о начале разработки схемы теплоснабжения Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области на период 2017 - 2037 годы, информации о порядке предоставления необходимых сведений, материалов по разрабатываемой и (или) ранее утвержденной схеме теплоснабжения, проектов схем теплоснабжения на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, до-рожному хозяйству, газификации | 12.2016 |
| 6 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | Проектная организация | 12.2016 – 01.2017 |
| 7 | Разработка схемы теплоснабжения | Проектная организация | 12.2016-02.2017 |
| 8 | Передача проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение | Проектная организация | 02.2017 |
| 9 | Размещение проекта схемы теплоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 02.2017 |
| 10 | Сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения | Рабочая группа | 02.2017 |
| 11 | Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения | Рабочая группа | 03.2017 |
| 12 | Размещение информации на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа о   дате и месте проведения публичных слушаний | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, дорожному хозяйству, газификации и связи | 03.2017 |
| 13 | Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, до-рожному хозяйству, газификации совместно с  Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 14 | Размещение на   официальном сайте Соль-Илецкого городского округа информации о завершении публичных слушаний,   заключения о результатах проведенных публичных слушаний и протоколов   публичных слушаний | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, до-рожному хозяйству, газификации совместно с  Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 15 | Внесение изменений и дополнений по итогам публичных слушаний и доработка схемы теплоснабжения | Проектная организация |  |
| 16 | Принятие   решения Главой Соль-Илецкого городского округа об утверждении схемы   теплоснабжения или о возврате на доработку | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, до-рожному хозяйству, газификации совместно с  Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |
| 17 | Размещение схемы   теплоснабжения в полном объеме (за исключением   сведений, составляющих государственную тайну) на официальном сайте Соль-Илецкого городского округа | Отдел по строительству, транс-порту, ЖКХ, до-рожному хозяйству, газификации совместно с  Отделом архитектуры и градостроительства | 04.2017 |